- Распоряжение от 7 сентября 2010 г. №1507-р

- О плане действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы

- Распоряжение от 7 сентября 2010 г. №1507-р

- В целях реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»:

- 1. Утвердить прилагаемый план действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы.

- 2. Минобрнауки России обеспечить координацию и контроль реализации плана.

- Председатель Правительства

- Российской Федерации В.Путин

- УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 7 сентября 2010 г. № 1507-р

П  Л  А  Н

действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы

| Мероприятия |  |  | Исполнители | Сроки | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |  |
| 1. | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: |  |  |  |  |
|  | а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Российской Федерации: |  | Минобрнауки России, субъекты Российской |  | методические рекомендации, план-график введения федерального |
|  | 1 класс |  | Федерации | 2011 год | государственного |
|  | 2 класс |  |  | 2012 год | образовательного |
|  | 3 класс |  |  | 2013 год | стандарта |
|  | 4 класс |  |  | 2014 год |  |
|  | б) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по мере готовности: 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс |  | Минобрнауки России, субъекты Российской Федерации | 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год | методические рекомендации, план-график введения федерального государственного образовательного стандарта |
|  |  | в) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Российской Федерации 5 класс | Минобрнауки России, субъекты Российской Федерации | 2015 год | методические рекомендации, план-график введения федерального государственного образовательного стандарта |
|  | г) введение федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по мере готовности: 10 класс 11 класс |  | Минобрнауки России, субъекты Российской Федерации | 2013 год 2014 год | методические рекомендации |
|  | д) разработка примерных основных образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования |  | Минобрнауки России, Российская академия образования, субъекты Российской Федерации | 2011 год | примерные основные образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования |
|  | е) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  | Минобрнауки России, субъекты Российской Федерации | 2011 - 2015 годы (в соответствии с планом-графиком субъектов Российской Федерации) | повышение квалификации педагогических и управленческих кадров на федеральном и региональном уровнях, подготовка тьюторов |
|  | ж) организация и проведение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  | Минобрнауки России, Российская академия образования, субъекты Российской Федерации | 2011 - 2015 годы | доклад в Правительство Российской Федерации в составе ежегодного сводного доклада по реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" |
|  | з) осуществление поддержки субъектов Российской Федерации в целях формирования и обеспечения общих подходов к реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" через создание стажировочных площадок |  | Минобрнауки России | 2011 - 2015 годы | сеть стажировочных площадок, доклад в Правительство Российской Федерации в составе ежегодного сводного доклада по реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" |
| 2. | Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования: |  |  |  |  |
|  | а) разработка новой модели общероссийской системы оценки качества общего образования |  | Минобрнауки России, Рособрнадзор, субъекты Российской Федерации | 2011 год | модель общероссийской системы оценки качества общего образования |
|  | б) нормативно-правовое обеспечение функционирования модели общероссийской системы оценки качества общего образования |  | Минобрнауки России, Рособрнадзор | 2011 год | ведомственные нормативные правовые акты |
|  | в) создание инструментария реализации модели общероссийской системы оценки качества общего образования и обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования |  | Минобрнауки России, Рособрнадзор, субъекты Российской Федерации | 2012 год | инструментарий реализации модели общероссийской системы оценки качества общего образования, методические рекомендации по ее использованию, система электронного мониторинга |
|  | г) разработка и формирование механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений и привлечения потребителей, общественных институтов и объединений педагогов к процедурам оценки качества общего образования |  | Минобрнауки России, Рособрнадзор, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации | 2011 - 2015 годы | доклад в Правительство Российской Федерации в составе ежегодного сводного доклада по реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" |
| 3. | Нормативно-правовое обеспечение реализации моделей учета внеучебных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений |  | Минобрнауки России, Рособрнадзор, субъекты Российской Федерации | 2012 год | ведомственные нормативные правовые акты |
| 4. | Разработка, апробация и внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности: |  | Минобрнауки России, Рособрнадзор, субъекты |  |  |
|  | разработка моделей |  | Российской Федерации | 2012 год | методические рекомендации |
|  | апробация моделей |  |  | 2013 год | доклад в Правительство Российской Федерации в составе ежегодного |
|  | внедрение моделей во всех субъектах Российской Федерации |  |  | 2014 - 2015 годы | сводного доклада по реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" |
| II. Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |  |  |
| 5. | Развитие системы поиска одаренных детей: |  |  |  |  |
|  | а) организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского, регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности |  | Минобрнауки России, субъекты Российской Федерации, | 2011 - 2015 годы | ведомственные акты |
|  |  |  | заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |  |  |
|  | б) проведение конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи |  | Минобрнауки России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2011 - 2015 годы | ведомственные акты |
|  | в) создание единой федеральной базы данных победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, олимпиад школьников, мероприятий и конкурсов, по результатам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи |  | Минобрнауки России, Рособрнадзор, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации | 2013 год | федеральная база данных |
| 6. | Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей: |  |  |  |  |
|  | а) создание центров поддержки одаренных детей при федеральных университетах и дистанционных школ при национальных исследовательских университетах |  | Минобрнауки России, субъекты Российской Федерации, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2011 - 2015 годы | центры поддержки одаренных детей при 6 федеральных университетах, дистанционные школы при каждом национальном исследовательском университете |
|  | б) разработка и введение норматива подушевого финансирования на педагогическое сопровождение развития (образования) талантливых детей |  | Минобрнауки России, субъекты Российской Федерации | 2012 год | модельная методика |
| III. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |  |
| 13. | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры: |  |  |  |  |
|  | а) обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся в общеобразовательных учреждениях |  | субъекты Российской Федерации, Минобрнауки России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2011 год | методические рекомендации |
|  | б) апробация паспорта здоровья школьника в общеобразовательных учреждениях |  | Минобрнауки России, субъекты Российской Федерации | 2012 год | методические рекомендации |
|  | в) создание условий для внедрения современных инновационных технологий физического воспитания обучающихся |  | Минобрнауки России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2013 год | методические рекомендации |
|  | г) развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация проведения соревнований, конкурсов, акций и конференций, включая всероссийские спортивные соревнования "Президентские состязания", всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры", всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, |  | Минобрнауки России, Минспорттуризм России, субъекты Российской Федерации | 2011 - 2015 годы | приказы Минобрнауки России и Минспорттуризма России, информационно-аналитические материалы |
|  | "Олимпиада начинается в школе", всероссийский конкурс психолого-педагогических программ в сфере обеспечения охраны здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни, |  |  |  |  |
|  | всероссийский конкурс школ, содействующих укреплению здоровья, всероссийскую акцию "За здоровье и безопасность наших детей", всероссийские научно-практические конференции по проблемам сохранения здоровья и всероссийскую психологическую мастерскую "Новые технологии для "Новой школы" |  |  |  |  |
|  | д) всероссийский конкурс среди общеобразовательных учреждений по формированию здорового образа жизни учащихся с учетом их возрастных особенностей развития и состояния здоровья |  | субъекты Российской Федерации, Минздравсоц-развития России, Минобрнауки России | 2012 год | информационно-аналитические материалы |
| 14. | Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры: |  |  |  |  |
|  | а) обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья |  | Минобрнауки России, Минспорттуризм России, субъекты Российской Федерации | 2011 - 2015 годы | укрепление материально-технической базы образовательных учреждений |
|  | б) проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними |  | Минобрнауки России, субъекты Российской Федерации | 2011 - 2015 годы | приказы Минобрнауки России, информационно-аналитические материалы |
|  | в) обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания |  | Минобрнауки России, субъекты Российской Федерации | 2011 - 2012 годы | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 15. | Разработка и введение норматива подушевого финансирования на психолого-медико-педагогическое сопровождение образования детей-инвалидов |  | Минобрнауки России, субъекты Российской Федерации | 2011 год | модельная методика |
| 16. | Обеспечение подготовки и повышения квалификации педагогических, медицинских работников и вспомогательного персонала для сопровождения обучения детей-инвалидов |  | Минобрнауки России, субъекты Российской Федерации | 2011 год | приказ Минобрнауки России, методические рекомендации |
| 17. | Развитие взаимодействия образовательных учреждений с центрами здоровья для детей по формированию здорового образа жизни среди обучающихся |  | Минобрнауки России, Минздравсоц-развития России, субъекты Российской Федерации | 2011 год | методические рекомендации |