План работы инновационной площадки \_\_ГБОУ школа № 129 Красногвардейского района Санкт-Петербурга\_\_

наименование образовательного учреждения

на 2014-2015 уч. год

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКЕ

Полное наименование: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 129 Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Руководитель образовательного учреждения: Заржевская Ирина Аркадьевна

Инновационный статус: РОЭП

Срок действия статуса: 01.03.2013-31.12.2015

Нормативно-правовые документы, регламентирующие инновационную деятельность образовательного учреждения:

- Положение об опытно-экспериментальной работе в ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 129 Красногвардейского района Санкт-Петербурга

- Положение об учителе-экспериментаторе ГБОУ средней общеобразовательной школы № 129 Красногвардейского района Санкт-Петербурга

- Положение о творческой группе педагогов (учителей-экспериментаторов) ГБОУ средней общеобразовательной школы № 129 Красногвардейского района Санкт-Петербурга

- Положение об Экспертном совете (комиссии) ГБОУ средней общеобразовательной школы № 129 Красногвардейского района Санкт-Петербурга

- Положение об обобщении инновационного и передового педагогического опыта ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 129 Красногвардейского района Санкт-Петербурга

- Распоряжение Администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга № 251-р от 12.03.2013 года «О переводе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 129 Красногвардейского района Санкт-Петербурга в режим экспериментальной площадки»

- Приказ № 38 от 18.03.2013 года «О переводе ГБОУ школы № 129 в режим экспериментальной площадки»

- Должностная инструкция руководителя экспериментальной площадки ГБОУ средней общеобразовательной школы № 129 Красногвардейского района Санкт-Петербурга»

- Должностная инструкция методиста экспериментальной площадки ГБОУ средней общеобразовательной школы № 129 Красногвардейского района Санкт-Петербурга»

Тема инновационной деятельности: Вариативные модели развития социальной активности обучающихся в системе неформального образования в условиях реализации ФГОС

Продукт инновационной деятельности:

- Модель управления сетевым взаимодействием школы с партнерам по социальной активности обучающихся в системе внеурочной деятельности и дополнительного образования в условиях реализации ФГОС (локальные акты по управлению)

- Информационно-аналитические справки по результатам анкетирования педагогов и родителей по оценке степени социальной активности обучающихся

- Отзывы слушателей и участников круглых столов по модели образовательной среды, обеспечивающую развитие социальной активности обучающихся в системе внеурочной деятельности и дополнительного образования в условиях реализации ФГОС

- Публикации педагогов школы по опыту работы

Научный руководитель (ФИО полностью, место работы, должность, ученая степень): Эрлих Олег Валерьевич, доцент кафедры педагогики и андрагогики СПбАППО, директор института психолого-педагогического образования СПбАППО

Ответственный в образовательном учреждении (ФИО полностью, должность): Бушуев Вадим Викторович, заместитель директора по ОЭР

Телефон (812)417-54-10

Адрес сайта<http://school129spb.ucoz.ru/>

Адрес электронной почты sh129@mail.ru

Этап работы:

1. Созидательный (продолжение, сроки этапа – январь 2014 – май 2015 гг.)

Задачи этапа:

- Проектирование образовательной среды, обеспечивающей развитие социальной активности обучающихся в системе внеурочной деятельности и дополнительного образования в условиях реализации ФГОС.

1. Аналитический (сроки этапа - июнь 2014-май 2015 гг.)

Задачи этапа:

- Мониторинг уровня социальной активности обучающихся способствующей становлению их социокультурной идентификации.

СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕКУЩЕГО ЭТАПА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Этап ИД | Планируемый результат | Основное содержание работы | Сроки проведения | Ответственный исполнитель |
| 1. | Созидательный | Модель образовательной среды, обеспечивающая развитие социальной активности обучающихся в системе внеурочной деятельности и дополнительного образования детей в условиях реализации ФГОС | Создание и апробация критериев оценки уровней развития социальной активности обучающихся, способствующей становлению их социокультурной идентификации | Июнь 2014- декабрь 2014 | Бушуев В.В.Гусина Т.В. |
| Создание системы управления сетевым взаимодействием школы с партнерами по социальной активности в системе внеурочной деятельности и дополнительного образования в условиях реализации ФГОС  | Январь 2015-май 2015  | Бушуев В.В., Гусина Т.В. |
| 2. | Аналитический | Удовлетворенность степенью социальной активности обучающихся со стороны родителей и педагогического коллектива | Разработка анкет и проведение анкетирования обучающихся и их родителей по оценке уровня их социальной активности | Июнь 2014-декабрь 2014 | Бушуев В.В.Гусина Т.В. |
| Положительная оценка педагогической общественностью района модели образовательной среды, обеспечивающей развитие социальной активности обучающихся в системе внеурочной деятельности и дополнительного образования в условиях реализации ФГОС | Проведение обучающихся семинаров и круглых столов по теме ОЭП для педагогов районаПроведение внешней и внутренней экспертизы степени социальной активности обучающихсяКорректировка модели образовательной среды, обеспечивающую развитие социальной активности обучающихся в системе внеурочной деятельности и дополнительного образования в условиях реализации ФГОС с учётом результатов внешней и внутренней оценки | январь 2015-май 2015 | Бушуев В.В.Гусина Т.В. |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ ИД ОУ НА 2014-2015 УЧ.Г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ОУ | Название мероприятия, проводимого ОУ, форма, уровень  | Планируемый результат | Сроки проведения | Целевая аудитория | Ответственный  |
| 1 | ИМЦ Красногвардейского района | Участие в районных семинарах и информационных совещаниях для ответственных за инновационную деятельность по вопросам организации и ведения инновационной деятельности, подготовке инновационных продуктов к представлению на мероприятиях различного уровня (районный уровень) | Получение информации о ведении ИД в Красно­гвардейском районе | Ежеквартально,по мерепроведениямероприятий | Ответственные в ОУ за инновационную деятельность | Бушуев В.В., зам. директора по ОЭР, Гусина Т.В., методист площадки |
| 2 | ИМЦ Красногвардейского района | Получение консультаций и собеседование методиста ИМЦ по вопросам ведения инновационной деятельности, разработки и внедренияинновационных образовательных продуктовпедагогами ОУ района (районный уровень) | Получение информации о ведении ИД в Красно­гвардейском районе | Еженедельно в течение учебного года | Ответственные в ОУ заинновационную деятельность | Бушуев В.В., зам. директора по ОЭР, Гусина Т.В., методист площадки |
| 3 | ГБОУ школа № 129 | Организация консультаций для учителей-экспериментаторов по вопросам ведения инновационной деятельности в ОУ, разработки и внедрения инновационных образовательных продуктов педагогами как самого ОУ, так и других ОУ по тематике ОЭР (внутришкольный, районный, городской уровень) | Представле­ние педагогам информа­ции о ведении ИД в ОУ | Еженедельно в течение учебного года | Педагоги ОУ | Эрлих О.В., научный руководитель,Бушуев В.В., зам. директора по ОЭР, Гусина Т.В., методист площадки |
| 4 | ИМЦ, ОУ Красногвардейского района | Участие и выступление на районном педагогическом совете (районный уровень) | Получение и предоставле­ние опыта ОЭР | Август 2014 г. | Образовательные учреждения района | Учителя-экспериментаторы ОУ |
| 5 | ИМЦ, ГБОУ школа № 129 | Публикации продуктов ИД ОУ в Электронном банке инновационных продуктов (районный уровень) и в Навигаторе по образовательным ресурсам педагогов Красногвардейского района Санкт-Петербурга | Диссемина­ция опыта | В течение учебного года | Образовательные учреждения района | Учителя-экспериментаторы ОУ |
| 6 | ИМЦ Красногвардейского района | Районный конкурс педагогических достижений. Номинация «Лучший инновационный продукт»(районный уровень) | Диссемина­ция опыта | Декабрь 2014-февраль 2015 | Образовательные учреждения района | Учителя-экспериментаторы ОУ |
| 7 | ИМЦ Красногвардейского района | Мониторинг по реализации Программы развития районной образовательной системы (районный уровень) | Мониторинг ИД РОЭП | Декабрь 2014 г. | Образовательные учреждения района | Администрация ОУ |
| 8 | ГБОУ школа № 129 | Подготовка информационно-аналитической справки по результатам анкетирования педагогов и родителей по оценке степени социальной активности обучающихся (внутришкольный уровень) | Информационно-аналити­ческая справка | Июнь 2014- декабрь 2014 гг. | РОЭП ГБОУ школа №129  | Бушуев В.В., зам. директора по ОЭР |
| 9 | ГБОУ школа № 129 | Создание и апробация критериев оценки уровней развития социальной активности обучающихся, способствующей становлению их социокультурной идентификации | Продукт ИД | Июнь 2014 – декабрь 2014 гг. | РОЭП ГБОУ школа №129  | Бушуев В.В., зам. директора по ОЭР, Гусина Т.В., методист площадки |
| 10 | ГБОУ школа № 129 | Предоставление опыта на научно-практических семинарах и конференциях (внутришкольный, районный, городской, всероссийский, международный уровни)  | Выступления учителей-экспериментаторов, отзывы слушателей и участников | В течение учебного года | РОЭП ГБОУ школа №129  | Учителя-экспериментаторы ОУ |
| 11 | ГБОУ школа № 129 | Разработка комплексно-тематического планирования образовательного процесса в системе внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленного на развитие социальной активности обучающихся | Комплексно-тематическое планирование | Июнь 2014-декабрь 2014 гг. | РОЭП ГБОУ школа №129  | Учителя-экспериментаторы ОУ |
| 12 | ГБОУ школа № 129 | Информационное обеспечение публикаций по теме ОЭР (районный, городской, всероссийский и международный уровни)  | Публикации учителей-экспериментаторов | В течение учебного года | РОЭП ГБОУ школа №129  | Бушуев В.В., зам. директора по ОЭР |
| 13 | ИМЦ, ГБОУ школа № 129 | Экспертиза (самоэкспертиза) результатов инновационной деятельности (районный, внутришкольный уровни) | Прохождение самоэкспер­тизы и экспертизы | Декабрь 2014 г. | Инновационные площадки | Бушуев В.В., зам. директора по ОЭР, Гусина Т.В., методист площадки |
| 14 | ИМЦ Красногвардейского района | Участие в VII Районная научно-практическая конференция«Инновационная деятельность педагогов – залогобновления системы образования» (районный уровень) | Диссемина­ция опыта | Март 2015 г. | Образовательные учреждения района | Бушуев В.В., зам. директора по ОЭР, Гусина Т.В., методист площадки |
| 15 | ГБОУ школа № 129 | Разработка модели управления сетевым взаимодействием школы с партнерами по социальной активности обучающихся в системе внеурочной деятельности и дополнительного образования в условиях реализации ФГОС (локальные акты по управлению)  | Продукт ИД | Январь 2015- май 2015 гг. | Образовательные учреждения района | Эрлих О.В., научный консультант, Бушуев В.В., зам. директора по ОЭР, Гусина Т.В., методист площадки |
| 17 | ИМЦ Красногвардейского района | Участие в выставке-ярмарке и представление инновационных проектов и методических разработок в рамках районной конференции (районный уровень) | Предоставле­ние педагоги­ческой общественности района продуктов ИД ОУ | Март 2015 г. | Образовательные учреждения района | Бушуев В.В., зам. директора по ОЭР, Гусина Т.В., методист площадки, учителя-экспериментаторы ОУ |
| 18 | АППО, ИМЦ района, ГБОУ школа № 129 и др. | Представление опыта образовательных учреждений и педагогических работников на конференциях, размещение материалов в сборниках ИМЦ, СПбАППО и др. | Диссемина­ция опыта | В течение учебного года | Образовательныеучреждения района и города | Учителя-экспериментаторы ОУ |
| 19 | ГБОУ школа № 129 | Предоставление информации об ИД на сайте ОУ, в разделе опытно-экспериментальная деятельность (всероссийский уровень) | Подготовка к публикации | В течение года | Инновационные площадки, Образовательные учреждения района, города, страны | Ответственный за ведение сайта ОУ |
| 20 | ИМЦ Красногвардейского района | Экспертиза результатов инновационной деятельности РОЭП за год | Подготовка аналитичес­кой справки и плана работы инновацион­ной площадки на 2015-2016 гг. | Июнь 2015 г. | Инновационные площадки | Бушуев В.В., зам. директора по ОЭР, Гусина Т.В., методист площадки |

Ответственный за инновационную работу в ОУ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Бушуев В.В.)\_\_\_\_\_\_

подпись расшифровка